|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Проректор по НиИР  КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Измайлова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2019- 2020 г.**

**Наименование образовательной организации**: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Кикнур»

**Тема региональной инновационной площадки**: «Формирование системы оценивания планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| 1. | Создание координационного совета по управлению проектом | Апрель 2019 г. | Прокудин А.П.  Котельникова Л.П. | Разработка плана работы координационного совета |
| 2. | Семинар «Требования к оценке образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» | Август – сентябрь 2019 г. | Носова Н.В.  Котельникова Л.П. | Теоретическая и методическая подготовка педагогов к оцениванию планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Работа в малых инициативных группах по разработке диагностического инструментария для оценивания предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы | Октябрь – декабрь 2019 г. | Котельникова Л.П.  Дегтярева М.Н. | Подбор диагностического инструментария и разработка механизмов проведения мониторинговых процедур |
| 4. | Занятие с психологом «Оценка личностных образовательных результатов с учетом возрастных особенностей обучающихся» | Октябрь – декабрь 2019 г. | Задворных С.В. | Подбор диагностического инструментария и разработка механизмов проведения мониторинговых процедур |
| 5. | Апробация диагностического инструментария образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | 2019 – 2020 гг. | Дегтярева М.Н. | Внедрение в образовательный процесс диагностического инструментария  ( корректировка) |
| 6. | Осуществление научно-методического, информационного, консультационного сопровождения участников проекта с целью участия в мероприятиях различного уровня | 2019 – 2020 гг. | Носова Н.В. | Оказание научно-методической, информационной, консультационной поддержки участникам проекта в мероприятиях разного уровня |
| 7. | Презентация промежуточных годовых отчетов по результатам деятельности РИП | Январь 2020 г. | Носова Н.В.  Котельникова Л.П. | Презентация из опыта работы РИП |
| 8. | Областные семинары в рамках деятельности РИП «Оценка образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» | 2020 г. | Носова Н.В.  Прокудин А.П. | Презентация опыта работы образовательной организации |
| 9. | Подготовка и рецензирование материалов для публикации по итогам деятельности региональной инновационной площадки | 2020 г. | Носова Н.В.  Котельникова Л.П. | Сборник материалов по итогам РИП, статья в журнале «Образование в Кировской области» |
| 10. | Участие в Фестивале региональных инновационных площадок | C:\Users\1\Desktop\скан РИП.jpegАпрель 2020 г. | Носова Н.В.  Прокудин А.П. | Презентация опыта работы РИП |



Руководитель образовательной организации А.П. Прокудин

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель Н.В. Носова